## Dziennik spawania
Dziennik spawania
Warsztat Przykładowy (DANE FIKCYJNE), ul. Przykładowa 1, 00-000 Miasto · PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA - dane fikcyjne
Zlecenie / obiekt |  |  | Linia CIP - rozbudowa (fikcyjne)
Zamawiający |  |  | Mleczarnia Przykładowa (fikcyjna)
Nr rysunku / izometrii |  |  | ISO-CIP-03 rew. B
Okres prowadzenia |  |  | 2026-11-05 - 2026-11-19
Lp. | Data | Nr złącza (wg rysunku) | Wymiar (Ø × g) | Materiał | Nr WPS | Spawacz (znak) | Nr uprawnień / ważne do | Nr wytopu / atestu materiału | Partia spoiwa | Formowanie (tak/nie) | VT wynik | Nr protokołu VT | Inne badania (PT/RT, nr) | Uwagi
1 | 2026-11-05 | S-01 | 51×2,0 | 316L | WPS-141-01 | AB | [[nr]] / 2027-05-31 | W12345 / 3.1-778 | P-2201 | tak | OK | VT/2026/014 | -
2 | 2026-11-05 | S-02 | 51×2,0 | 316L | WPS-141-01 | AB | [[nr]] / 2027-05-31 | W12345 / 3.1-778 | P-2201 | tak | nOK | VT/2026/014 | - | wycięte, zob. S-02A
3 | 2026-11-06 | S-02A | 51×2,0 | 316L | WPS-141-01 | AB | [[nr]] / 2027-05-31 | W12345 / 3.1-778 | P-2201 | tak | OK | VT/2026/015 | - | naprawa S-02
4 | 2026-11-06 | S-03 | 51×2,0 | 316L | WPS-141-01 | CD | [[nr]] / 2026-12-15 | W12346 / 3.1-779 | P-2201 | tak | OK | VT/2026/014 | PT/2026/02
Wpisuj każde złącze. Wynik nOK → naprawa jako nowe złącze z dopiskiem (np. S-02A). Szablon nie zastępuje wymagań zamawiającego.

## Spawacze
Lista spawaczy i ważność uprawnień
Kolumna „Ważne do” zmienia kolor: czerwony = po terminie, żółty = mniej niż 60 dni.
Znak | Imię i nazwisko | Nr świadectwa / uprawnień | Zakres (metoda, materiał, pozycje, grubość) | Jednostka | Ważne do | Przedłużenie (data, podpis)
AB | Adam Przykładowy (fikcyjny) | [[nr]] | 141, 316L, PH, rura 2 mm [[wg świadectwa]] | [[jednostka]] | 2027-05-31
CD | Celina Przykładowa (fikcyjna) | [[nr]] | 141, 304L/316L, PC, rura 2-3 mm | [[jednostka]] | 2026-12-15