## Plan spawania i badań
Plan spawania i badań
Warsztat Przykładowy (DANE FIKCYJNE), ul. Przykładowa 1, 00-000 Miasto · PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA - dane fikcyjne
Zlecenie / obiekt |  |  | Linia CIP - rozbudowa (fikcyjne)
Zamawiający |  |  | Mleczarnia Przykładowa (fikcyjna)
Wymagania / normy klienta |  |  | Specyfikacja techn. rew. 2; VT wg PN-EN ISO 17637; kryteria PN-EN ISO 5817 poz. B
Data i rewizja planu |  |  | 2026-11-03 / rew. 0
Lp. | Grupa złączy / odcinek | Liczba złączy | Materiał / wymiar | Nr WPS | Wymagane kwalifikacje spawaczy | Badania i zakres (VT / PT / RT, %) | Kryteria akceptacji | Kto bada | Termin | Uwagi
1 | L1 - zasilanie CIP | 18 | 316L, Ø51×2 | WPS-141-01 | 141, rura, PH/PC | VT 100%, endoskop grani 100% | ISO 5817 B; grań poz. ≤ 2 | wykonawca / [[jednostka]] | tydz. 46
2 | L2 - powrót CIP | 22 | 316L, Ø51×2 | WPS-141-01 | 141, rura, PH/PC | VT 100%, PT 10% | ISO 5817 B | wykonawca / [[jednostka]] | tydz. 46-47 | [[wymagania klienta]]
3 | L3 - zbiornik | 9 | 316L, Ø76×2 | WPS-141-02 | 141, rura, PH | VT 100% | ISO 5817 B | wykonawca | tydz. 47
Plan przekaż zamawiającemu przed rozpoczęciem prac, jeśli tego wymaga. Zakres badań ustala zamawiający / projekt.